Samarqand shahrida 2025 yil 3-chorak yakuni bilan  jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga mablag‘larni yo‘naltirish va bajarilgan ishlar to‘g‘risida

HISOBOT

So‘nggi yillarda mahalliy byudjetlar mustaqilligi, shaffofligi va ochiqligini hamda mahalliy byudjet xarajatlarini taqsimlashda jamoatchilik va fuqarolarning ishtirokini ta’minlash borasida keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda.

## Bugungi kunda “Tashabbusli byudjet” jarayonining 2025 yil 1-mavsumi (fevral-mart oyida) tugagan bo‘lib, “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”da 31660,5 mln.so‘m (3891,2 mln.so‘m yil boshiga qoldiq, 22500,0 mln.so‘m parametrdan, 3894,5 mln.so‘m erkin qoldiq, va 1374,8 mln.so‘m iqtisod bo‘lgan) mablag‘lar shakllangan. Shakllantirilgan mablag‘lar doirasida “Tashabbusli byudjet” jarayonining 1-mavsumi 2025 yil 1 fevraldan 20 mart kuniga qadar to‘rt bosqichda o‘tkazildi.

1-bosqich: 2025 yilning 1 fevral kunidan 20 fevral kuni oralig‘ida taklif qoldirish jarayoni orqali bo‘lib o‘tdi. Bunda fuqarolar tomonidan o‘z xududidagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha “openbudget.uz” axborot portali orqali jami 318176,3 mln.so‘mlik 363 ta takliflar bildirildi.

2-bosqich: 2025 yilning 20 fevraldan 7 martgacha takliflarni saralash jarayoni, barcha takliflar moderatsiyadan o‘tkazilib, ishchi komissiya tomonidan ko‘rib chiqildi va 310 ta takliflar qabul qilinib o‘tkazildi. 53 ta takliflar belgilangan me’zonlarga (bir-birini takrorlovchi,  boshqa hududga ta’luqli, shaxsiy xususiyatga ega va hokazolar) mos emasligi sababli rad etildi.

3-bosqich: 2025 yilning 8 martdan 10 mart kunigacha loyihalarni targ‘ibot qilish bo‘yicha ishlar amalga oshirildi.

4-bosqich: 2025 yilning 11 martdan 20 mart kunigacha ovoz berish jarayoni bo‘lib, bunda qabul qilingan takliflar doirasida ovoz berildi. Natijada eng ko‘p ovoz to‘plagan 22 ta takliflarning 31124,5 mln.so‘mlik loyihalari amalga oshadigan bo‘ldi. Jumladan:

- 17 ta taklif bo‘yicha 23986,5 mln.so‘mlik umumta’lim maktablarining qurilish va ta’mirlash hamda jihozlash ishlari bo‘lib 2025-yil 10-oktyabr xolatiga 5 ta umumta’lim maktabida ta’mirlash ishlari to‘liq yakunlangan jihozlash ishlari xam yakunlangan va qabul qilib olish dalolatnopmalar dasturga biriktirilgan;

- 2 ta taklif bo‘yicha 3000,0 mln. so‘mlik maktabgacha ta’lim tashkilotlarining ta’mirlash ishlari bajarilmoqda;

- 1 ta taklif bo‘yicha 1138,0 mln.so‘mlik tibbiyot muassasasining jihozlash ishlari to’liq yakunlangan;

- 2 ta taklif bo‘yicha 3000,0 mln.so‘mlik sport maktablarining qurilish va ta’mirlash ishlari bajarilmoqda.

“Tashabbusli byudjet” jarayonining 2025 yil 2-mavsumi (Iyul-avgust oyida) tugagan bo‘lib, “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”da 28246,9 mln.so‘m (22500,0 mln.so‘m parametrdan, Samarqand shahar mahalliy budjetining 2025-yil 2-chorak yakuni bilan daromadlar rejasining ortirib bajarilgan qismining 30 foizi 2847,8 mln.so‘m, “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘naltirilgan 3118,0 mln.so‘m iqtisod bo‘lgan) mablag‘lar shakllangan. Shakllantirilgan mablag‘lar doirasida “Tashabbusli byudjet” jarayonining 2-mavsumi 2025 yil 15 iyuldan 31 avgust kuniga qadar to‘rt bosqichda o‘tkazildi.

1-bosqich: 2025 yilning 15 iyul kunidan 3 avgust kuni oralig‘ida taklif qoldirish jarayoni orqali bo‘lib o‘tdi. Bunda fuqarolar tomonidan o‘z xududidagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha “openbudget.uz” axborot portali orqali jami 27512,0 mln.so‘mlik 335 ta takliflar bildirildi.

2-bosqich: 2025 yilning 4 avgustdan 18 avgustgacha takliflarni saralash jarayoni, barcha takliflar moderatsiyadan o‘tkazilib, ishchi komissiya tomonidan ko‘rib chiqildi va 293ta takliflar qabul qilinib o‘tkazildi. 42 ta takliflar belgilangan me’zonlarga (bir-birini takrorlovchi,  boshqa hududga ta’luqli, shaxsiy xususiyatga ega va hokazolar) mos emasligi sababli rad etildi.

3-bosqich: 2025 yilning 19 avgustdan 21 avgust kunigacha loyihalarni targ‘ibot qilish bo‘yicha ishlar amalga oshirildi.

4-bosqich: 2025 yilning 22 avgustdan 31 avgust kunigacha ovoz berish jarayoni bo‘lib, bunda qabul qilingan takliflar doirasida ovoz berildi. Natijada eng ko‘p ovoz to‘plagan 20 ta takliflarning 28 246,9 mln.so‘mlik loyihalari amalga oshadigan bo‘ldi. Jumladan:

- 10 ta taklif bo‘yicha 13 747,0 mln.so‘mlik umumta’lim maktablarining qurilish va ta’mirlash hamda jihozlash ishlari bajariladi;

- 6 ta taklif bo‘yicha 8700,0 mln.so‘mlik maktabgacha ta’lim tashkilotlarining ta’mirlash ishlari bajariladi;

- 2 ta taklif bo‘yicha 2800,0 mln.so‘mlik tibbiyot muassasasining ta’mirlash hamda jihozlash ishlari bajariladi;

- 2 ta taklif bo‘yicha 3000,0 mln.so‘mlik Ko‘l MFYda sport maydonchasi qurish va Sayhun MFYda ichki ko‘chalarni asfalt qilish ishlari bajariladi.

(Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 29-iyuldagi KQ-787-IV-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Tashabbusli budjet jarayonlarini o‘tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qarori ilovasining 9- bandiga asosan Samarqand shahr hokimligining 2025-yil 3-sentabrdagi 01-31/5755-sonli xatiga ko‘ra 2-mavsumga ajratilgan mablag‘lardan 646,0 mln so‘m qoldiq, o‘tgan mavsumlardagi g‘olib deb topilgan loyihalarni amalga oshirish jarayonida iqtisod qilingan mablag‘lar hisobdan 2391,0 mln.so‘m mablag‘ tashabbusli budjet jamg֥‘armasiga qaytarilganligi hisobidan 2 ta loyiha 57-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti 1400,0 mln so‘m va 76-sonli maktabgacha ta’lim tashkiloti 1500,0 mln so‘mga  qushimcha g‘olib deb elon qilindi.)